**„Hiiumaa valla arengukava 2035+“ tegevuskava seire**

**1. INIMARENG**

**1.1 VALITSEMINE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevused** | **Vastutaja/ eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses** | **Selgitused** |
| Juhtimisauditi ettepanekute elluviimine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Töös. 2023 muudatused: valitsuse otsustamise kooseis on väiksem, üheksa asemel viis. Sotsiaal- ja planeerimise osakonnad on omaette üksused. |
| Vallavalitsuse töötajate/teenistujate rahulolu uuringu läbiviimine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Iga-aastane tegevus. |
| Käivitatakse kogukonnakomisjon | Hiiumaa Vallavalitsus |  |  | Tegevusest loobuti. Selle asemel keskendutakse osavalla kogudele. |
| Koostatakse üldplaneering | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Pidev tegevus ning esimene prioriteet asjaga seotud osapooltel. |
| Regulaarsed kohtumised kodanike, ettevõtjate, MTÜ-de, hallatavate asutuste jt | Hiiumaa Vallavalitsus,  Arenduskeskus |  | X | Järjepidev tegevus. Arenduskeskus ja MTÜ Koostöös Kodukandiga on peamine kontakt ettevõtjatega. Regulaarsed kohtumised Hiiumaa Valla allüksustega. |
| Regulaarne info vahetamine vahetult, ajalehes, kodulehel jm | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus. |

**1.2. TURVALISUS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevused** | **Vastutaja/ eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses** | **Selgitused** |
| Regulaarsed kohtumised, õppused ja koostööprojektid turvalisust tagavate organisatsioonidega. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Pidev tegevus. |
| Korrastatakse ja rajatakse uusi tuletõrje veevõtukohti | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Koostöös Päästeametiga on tehtud vajaduste kaardistus, on rajatud uusi ning korrastatud vanu veevõtukohti. Jätkuv tegevus. |
| Autonoomse energiavarustuse võimekuse parandamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Elektrikatkestuste puhuks on soetatud kaks mobiilset generaatorit, millega hoida töös keskkütte jaamad. Otsitakse meetmeid, millega lisa generaatoreid soetada. |
| Kapasto lasketiiru laiendamine | Hiiumaa Vallavalitsus | X |  | Valmimisel. |
| Kõpu päästekuuri-depoo rajamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Valla soov oleks päästekuuri ehitus ühendada radarimasti ehitamisega. |
| Emmaste Päästekomando hoone rekonstrueerimine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Projekteerimise faasis. |

**1.3. RAHVATERVIS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevused** | **Vastutaja/ eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses** | **Selgitused** |
| Käina perearstikeskuse ümberkolimine kultuurikeskusesse | Hiiumaa Vallavalitsus | X |  | Valminud ja 2024 alguses kasutusloa saanud, perearstid on tööd alustanud. |
| Valla asutustes pakutakse kohalikku toitu | Hiiumaa Vallavalitsus |  |  | Vajab tähelepanu, hetkel pigem ei toimu või toimub vähesel määral. |
| Hiiumaa Väärikate Ülikooli loomine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevus käib, täiskasvanu õppe kaardistus tehtud. Koostöös kolmanda osapoolega: Hiiumaa kodukant ja Hiiumaa pensionäride ühendus. |
| Emmaste Perearstikeskusele lisafunktsioonide leidmine. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevuses. |
| Valla asutustesse rajatakse (sise) terviserajad ning parendatakse võimalusi õuetegevusteks | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus, vastavalt võimalustele pidev arendus |
| Talisupluskohtade loomine | Hiiumaa Vallavalitsus | X |  | Sadamatega koostöös on loodud talisuplemise kohad, võib lugeda saavutatuks. Jätkuv tegevus on nende käigus hoidmine. |
| E-terviseprofiili koostamine | Hiiumaa Vallavalitsus/ Arenduskeskus |  | X | Töös, on loodud ennetus-spetsialisti töökoht Arenduskeskuses, kelle ülesandeks see on pandud. |

# **1.4. VABA AEG, SPORT, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevuskava** | **Vastutaja/ eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses** | **Selgitused** |
| Töötatakse välja Hiiumaa kultuurikeskuse kontseptsioon | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Töös, peamine rõhk on detailplaneeringu koostamine kultuurikeskuse alale, mis on olnud arendustegevuse fookuses. Järgmine samm on kontseptsiooni loomine. |
| „Hiiumaa liigub“ spordisarja korraldamine. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus. |
| Hiiurootslaste kultuuri- ja ainelise pärandi uurimine, hoidmine ning arendamine | Hiiumaa Vallavalitsus/ SA Hiiumaa Muuseumid |  | X | Muuseumite järjepidev tegevus. |
| Võõrandatakse või leitakse uus kasutusotstarve Mängude Majale ja Kõrgessaare mnt 2 noortekeskusele | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Mängudemajale otsitakse uut valdajat ja Kõrgesaare mnt 2 on Kärdla osavalla haldustöötajate kasutusel. |
| Sõru muuseumi liitmine SA-ga Hiiumaa Muuseumid | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Plaanis 2025 aastal. |
| Hiiumaa noortevolikogu toetamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Pidev ja väga edukas tegevus. |
| Kärdla laululava kujundamine multifunktsionaalseks esinemispaigaks | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Plaanis vaadata koos Kultuurikeskuse kontseptsiooniga tervikuna. |
| Kärdla villalao kujundamine multifunktsionaalseks esinemis-, sündmus- ja näitusekeskuseks | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Töös, ehitustööd valmimas. Vaja tähelepanu tegevuste korraldamises. |

**1.5 HARIDUS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevuskava** | **Elluviimise aeg** | **Vastutaja/ eestvedaja** | **Tehtud** | **Tehtud osaliselt** | **Selgitused** |
| Hariduse kompetentsikeskuse loomine | 2023-2025 | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Töös. Hariduse ja sotsiaalteenuste tugiteenuste koondatud kompetentsikeskus. |
| Rajatakse lasteaia- ja kooliaiad või -peenrad | 2023-2025 | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev töö aedade hoolitsemisega. Palade lasteaed, Kärdla kool tegelevad aktiivselt. |
| Toetatakse õpilasfirmade juhendajaid ja noorte ettevõtlusinkubaatorit | 2023-2024 | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Pidev tegevus, koolinoorte ettevõtlikus on silma paistnud. |
| Hiiumaa noorte stipendiumifondi käivitamine | 2023 | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Fond on käivitatud, jätkub stipendiumite välja andmine mida korraldab Arenduskeskus. |
| Hiiumaa ühise huvikooli loomine | 2024 | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevus ootel, vajab erinevate osapoolte kokkuleppeid. |
| Hariduse valdkondliku arengukava koostamine | 2023-2025 | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Cumuluse analüüs tehtud. Oodatakse sisulist tegevuskava, selleks soovitakse vallalt sisendit ootuste kohta. |

**1.6. SOTSIAALNE KAITSE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevuskava** | **Vastutaja/ eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses** | **Selgitused** |
| Vabatahtlike kaasamine sotsiaalhoolekandeteenustel | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Pidev töö |
| Laiendatakse eluaseme tagamise teenuse ja päevakeskuse teenuse osutamist üle saare | Hiiumaa Vallavalitsus/ sotsiaalkeskus |  | X | Pidev töö: Käina tervisekeskus, Emmaste päevakeskus ja Kärdla päevakeskus osutavad päevakeskuse tegevusi. |
| Aktiveeritakse  (pikaajalisi) töötuid | Hiiumaa Vallavalitsus/ Töötukassa |  | X | Järjepidev töö. Koostöö Töötukassaga ja projektipõhiselt. |
| Koduhooldusteenuse 7 päeva nädalas süsteemi välja töötamine ja rakendamine | Hiiumaa Vallavalitsus/ Sotsiaalkeskus |  | X | Töös, koos sotsiaalkeskusega. |
| Parandatakse erivajadusega inimeste avalikesse hoonetesse pääsemist | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Pidev töö. |
| Uued sotsiaaleluruumid | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Plaanis minna taotlema toetust 2024 aastal, käib selle ettevalmistus. |
| Korraldatakse vanemahariduse alaseid koolitusi | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Pidev tegevus ja soov tegevusi laiendada. |
| Riikliku hooldusreformi elluviimine | Hiiumaa Vallavalitsus | X |  | Hooldusreform on ellu viidud. |

**2. MAJANDUSARENG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevuskava** | **Vastutaja/ eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses** | **Selgitused** |
| Üüri- ja munitsipaalkorterite rajamin | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Kõrgesaare üürimaja on töös, otsitakse võimalusi uuteks projektideks. |
| Kaardistatakse võimalikud äri- ja tootmismaad, büroopinnad ja kaugtöökontorid | Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Kaugtöö kontorid on avalikult kasutamiseks koos infoga arenduskeskuse kodulehel. Vaja tähelepanu valla omandis olevate üüripindade kasutusse saamisel ja info kättesaadavaks tegemisele. |
| Hiiumaa majandusvedurite arenguprobleemidega personaalne tegelemine ja riigistruktuurides tugimine | Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Hiiumaa Arenduskeskuse järjepidev tegevus |
| Ettevõtetele vajaduspõhiste arengu- ja koolitusprogrammide läbiviimine, õppereiside korraldamine, ettevõtlusinkubaatori tegevuste jätkamine | Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Hiiumaa Arenduskeskuse järjepidev tegevus |
| Ettevõtete arengu toetamine, sh digi- ja rohepööre, tootearenduse osakaalu suurendamine, innovatsioonieesmärkide elluviimine | Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Arenduskeskuse tegevus: programmid, nõustamised, koolitused. |
| Ettevõtlusklastrite toetamine ja arendamine | Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Turismiklaster on toimiv, plaanis sektorite kaupa uusi klastreid luua. |
| Noorte ettevõtlikkuse arendamine | Hiiumaa Vallavalitsus / Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Koostöös koolidega on mitmeid edukaid näiteid ja edulugusid. Jätkuv tegevus. |
| Hiiumaa haldusettevõtte loomine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevuses |
| Hiiumaa ettevõtlust toetavate info- ja kommunikatsioonikanalite kaasajastamine ja arendamine (Hiiumaa.ee, epood, Visit Hiiumaa jms) | Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Kaasajastamine tehtud suures osas, jooksvad tegevused kanalite haldamisega käivad. |
| Hiiumaa ettevõtluse konkurentsivõime tõstmine ja mainekujundus I etapp ja II etapp | Hiiumaa Arenduskeskus |  |  | MATA projekt, I etapi projekti koostamine käsil. Jooksev tegevus. |
| Projekt „Light In the  Dark“ | Hiiumaa Arenduskeskus |  |  | Tegevuses. |
| Eelduste ja võimaluste loomine uute hotellikohtade loomiseks | Hiiumaa Arenduskeskus |  |  | Vajab tähelepanu. |
| Kõrgessaare endise kalatehase kompleksis Viscosa Kultuuritehase multifunktsionaalse keskuse, sealhulgas kultuuri- ja loomemajanduskeskuse rajamine, mis toetab ettevõtluse ja piirkonna terviklikku arengut. | Hiiumaa Arenduskeskus |  |  | Sai rahastuse ja tegevus on alustatud. |
| Kärdla sadama piirkonda spaa rajamiseks ettevalmistuste tegemine ja partnerite leidmine | Hiiumaa Vallavalitsus |  |  | Vajab tähelepanu, koostöö Hiiumaa sadamaga järgmiseks aastaks, on idee. |

1. **TARISTUD JA ÜHENDUSED**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevuskava** | **Vastutaja/ eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses** | **Selgitused** |
| Kiire interneti taristu välja ehitamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevuses, on tellitud geoaluseid võrkude planeerimiseks ja väljaehitamiseks. |
| Kalana sadamasse kütusetankla rajamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  |  | Vajab tähelepanu, SA Hiiumaa Sadamad ülesanne. |
| Korrastatakse lautrikohti | Hiiumaa Vallavalitsus |  |  | Vajab tähelepanu. |
| Koostatakse/ uuendatakse soojusmajanduse  arengukavad | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Käinas ja Suuremõisas on töös. |
| Kärdla sadevee kanalisatsioonivõrgu üleandmine Kärdla Veevärgile | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Toimub, Kärdla osavalla ja KVV koostöös. |
| Sõru sadama ÜVK rajamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  |  |  |
| Sõru-Triigi tihedam laevagraafik | Hiiumaa Vallavalitsus | X |  | Tehtud, sõidud toimuvad uue graafiku alusel. |
| Tänavavalgustus energiasäästlikumaks ning taastuvenergiale üleminek | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevuses. |
| Arendatakse elektrijalgrataste rendivõrgustikku ja teisi keskkonnasäästlikke nõudepõhiseid transpordilahendusi | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevuses. |
| Kaasajastatakse ühistranspordi peatused | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus vastavalt eelarve võimalustele. |
| Taristute ruumiline planeerimine, liikuvuse suurendamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Seotud üldplaneeringuga, töös. |

1. **KÜLASTUSKESKKOND**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevuskava** | **Vastutaja/**  **eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses** | **Selgitused** |
| Turismistrateegia tegevuskava ja kohaturundusstrateegia rakendusplaani elluviimine. Klastri ja tegevuste kaasrahastamine. | Hiiumaa Arenduskeskus/ Turismiklaster |  | X | Arenduskeskuse järjepidev tegevus- meetmete otsimine ja taotlused, tegevuste korraldamine. |
| Korraldatakse giidide koolitusi, toimub (kutse)atesteerimine | Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | On tegevuses, selle võtab enda vastutuseks Suuremõisa Ametikool. |
| Valdkonna tegijate võimekuse arendamine. Toimuvad koolitused, õppereisid jms | Turismiklaster |  | X | |  | | --- | | On järjepidev tegevus. | |
| Arendatakse kvaliteedimärke (Hiiumaa Roheline Märk jt) ning hea teeninduse ja teenuste kvaliteeti | Hiiumaa Arenduskeskus | X |  | Kvaliteedimärgid on olemas ja kasutuses. |
| Rahvusvahelises Green Destination (GD) programmis osalemine | Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Tegevuses, 2023 jõuti kuldtaseme tunnuseni. |
| Suuremõisa lossi mõisakompleksi arendamine külastuskeskkonnana | MTÜ Suuremõisa loss |  | X |  |
| Hoitakse korras ja arendatakse supluskohtasid | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Jooksev tegevus. |
| Hoitakse korras ja rajatakse uusi avalikke WC-sid | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Jooksev tegevus, uusi plaanis rajada ei ole. |
| Tuletornide (Ristna, Tahkuna) juurde külastusala või -keskuse loomine | Hiiumaa Vallavalitsus |  |  | Ootel, tuletornid on transpordiameti valduses ja senikaua ei saa vald nende arendustega tegeleda. |
| Sakraalehitiste toetamise süsteemi loomine | Hiiumaa Vallavalitsus |  |  | Tegemata, sõltub võimalustest, mida hetkel ei ole. |
| Vabadussõja mälestusmärgi rajamine Pühalepa kiriku ette | Hiiumaa muinsuskaitse selts |  | X | Töös. |
| Võidupüha paraadi korraldamine Hiiumaal | Hiiumaa Vallavalitsus / Kaitseliit/ Kaitsevägi |  |  | Taotlus esitatud. |
| Hoitakse korras  Hiiumaa viitade süsteemi  ja jätkatakse selle ühildamist digilahendustega (QR koodid, audiogiidid) | Hiiumaa Vallavalitsus/ Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Jooksev ülesanne, vajaks konkreetseid vastutajaid. |
| Biosfääri programmiala Hiiumaa toimekeskuse tegevuse toetamine | Hiiumaa Arenduskeskus/  Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Arenduskeskuse jooksev tegevus. |

1. **KESKKONNAHOID JA -TEADLIKKUS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevuskava** | **Vastutaja/**  **eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegemisel** | **Selgitused** |
| Avalikesse jäätmepunktidesse maasisesed konteinerid | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Uue jätmevedaja hanke ettevalmistamise on arvesse võetud, plaan minna Leader programmi raha taotlema. |
| Keskkonnateadlikkuse tõstmine – koolitused, õppeprogrammid jm. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Pidev tegevus, nt Keskkonnapäeva korraldamine. |
| Rekonstrueeritakse probleemsed reoveepuhastid, uuendatakse torustikke | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Töös, KVAT meetme läbi. |
| Jäätmesorteerimise alane teavitustegevus.  Laiendatakse jäätmeteta majandamise põhimõtteid | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Jäätmesorteerimise alane teavitus valla lehes, infopäevad. Jäätmeteta majandamise pool vajaks tähelepanu. |
| Energia- ja kliimakava tegevuskava koostamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  |  | Tegevuskava koostamist ei ole alustatud, kliimakava tuleks üle vaadata. |
| Kaleste kaitseala moodustamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevus liikus edasi riigi tasandile. |
| Loomade varjupaiga ja loomakaitseliikumiste tegevuse toetamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevuses, Kõrgesaare maanteele loodi kasside varjupaik. |
| Jõesuudmete puhastamine. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Jooksev tegevus, vastavalt taotlusvoorudele. 2023 oli rahastuses vaheaeg. Käsil 2024-2027 „Looduskeskkonna tingimuste parendamise" meetmesse on planeeritud vahendeid kudealade taastamiseks. |