**„Hiiumaa valla arengukava 2035+“ tegevuskava seire, 2024 aasta tegevuskava tegevused:**

**1. INIMARENG**

**1.1 VALITSEMINE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevused** | **Vastutaja/ eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses** | **Selgitused**  |
| * + 1. Juhtimisauditi ettepanekute elluviimine
 | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Töös, 2024 muudatused: osavaldade funktsioonide kokku toomine Hiiumaa valla alla, arendusosakonna loomine, piirkonnajuhtide ametikohtade loomine. |
| 1.1.2. Koostatakse üldplaneering | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus: on jõudnud avaliku väljapanekuni ja käib ettepanekute tegemine. |
| **Järjepidevad tegevused:**  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Avalik kommunikatsioon ja elanike elukeskkonna rahulolu küsitlused | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevuses: |
| 1.1.3.1. Regulaarsed kohtumised kodanike, ettevõtjate, MTÜ-de, hallatavate asutuste jt | Hiiumaa Vallavalitsus,Arenduskeskus |  | X | Järjepidev tegevus. Arenduskeskus ja MTÜ Koostöös Kodukandiga on peamine kontakt ettevõtjatega. Regulaarsed kohtumised Hiiumaa Valla allüksustega. |
| 1.1.3.2. Elanike rahulolu elukeskkonna ja teenustega. minuomavalitsus.ee uuring igal paarisaastal. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus. Tulemustega saab tutvuda lingil: <https://minuomavalitsus.ee/teenustase/teenustasemete-toolauad/omavalitsuse-raport-2023>  |

**1.2. TURVALISUS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevused**  | **Vastutaja/ eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses** | **Selgitused**  |
| 1.2.1. Kärdla üleujutusohu vähendamine ja truupide korrastamine. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Ellu viidud KIK meetme toel Kärdla truupide renoveerimised. |
| 1.2.2. Vabatahtlike päästjate töötingimuste parandamine. | Hiiumaa Vallavalitsus |  |  | Vajab tähelepanu. |
| **Järjepidevad tegevused:**  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Korrapärased tegevused turvalisuse suurendamiseks ja teavitustöö. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevuses: |
| 1.2.3.1. Regulaarsed kohtumised, õppused ja koostööprojektid turvalisust tagavate organisatsioonidega. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus. |
| 1.2.3.2. Autonoomse energiavarustuse võimekuse parandamine. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Elektrikatkestuste puhuks on soetatud kaks mobiilset generaatorit, millega hoida töös keskkütte jaamad. Otsitakse meetmeid, millega lisa generaatoreid soetada. |
| 1.2.3.3. Korrastatakse ja rajatakse uusi tuletõrje veevõtukohti. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus. |

**1.3. RAHVATERVIS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevused** | **Vastutaja/ eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses** | **Selgitused**  |
| 1.3.1. Käina perearstikeskuse ümberkolimine kultuurikeskusesse | Hiiumaa Vallavalitsus | X |  | Valminud ja 2024 alguses kasutusloa saanud, perearstid on tööd alustanud. |
| 1.3.2. Emmaste Perearstikeskusele lisafunktsioonide leidmine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Arutelus erinevaid lisafunktioone, jätkub sobima lahenduse otsimine. |
| 1.3.3. E-terviseprofiili koostamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  |  | Hetkel riigi juhiste ootusel, millistel alusel sellega edasi liikuda. Neid on oodata 2025 aasta lõpuks. |
| **Järjepidevad tegevused:**  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Kohalike elanike tervislike eluviiside toetamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevuses: |
| 1.3.4.1. Valla asutustes pakutakse kohalikku toitu. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Arenduskeskusega koos käib projekti ettevalmistus, mille eesmärk on suuredada kohaliku toidu osakaalu. |
| 1.3.4.2. Rajatakse terviseradasid ning parendatakse võimalusi õuetegevusteks. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Viimane suurem projekt Paluküla terviserajad. Ülevaade terviseradadest siin lingil: <https://www.spordiregister.ee/et/piirkond/2/hiiumaa>  |

# **1.4. VABA AEG, SPORT, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevuskava**  | **Vastutaja/ eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses** | **Selgitused** |
| 1.4.1. Uue Kärdla kultuurikeskuse rajamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Detailplaneering on koostamisel, tehtud ettevalmistused arhitektuuri konkursi koostamiseks. Kärdla Kultuurikeskuse uus hoone on esitatud riikliku tähtsusega ehitiste nimekirja. |
| 1.4.2. Raamatukogu kui kogukonna- ja teenuskeskus | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Koostamisel on Hiiuma raamatukogude valdkondlik arengukava, mis peaks valmima 2025 aasta teises pooles. |
| 1.4.3. Paluküla olme- ja teenindushoone rajamine | Hiiumaa Vallavalitsus | X |  | Hoone on valminud. |
| 1.4.4. Käina kultuurikeskuse renoveerimine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tööd käivad, hoone kõik osad peaksid valmima 2025 esimeses pooles. |
| 1.4.5. Kärdla ujula tasuvus-teostatavus analüüs | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Arenduskeskus tegeleb majandus arvestustega. |
| 1.4.6. Suuremõisa mõisakompleksi haldamine koos koostööpartneritega | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Aktiivne tegevus, kaardistatakse võimalikke funktsioone. |
| 1.4.7. Kärdla kalevivabriku piiride esitamine linnakeskkonnas | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Koostöös kohaliku muuseumiga. |
| 1.4.8. Suuresadama aida kontseptsiooni välja töötamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Käivad ettevalmistavad tööd, projektitaotlus Muinsuskaitse ametile katuse remondiks. Projekt sai rahastuse ka kaasavast eelarvest. |
| **Järjepidevad tegevused:**  |  |  |  |  |
| 1.4.9. Vabaaja ja noorte tegevuste toetamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevuses: |
| 1.4.9.1. Hiiumaa noortevolikogu toetamine. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Pidev ja tulemuslik tegevus. |
| 1.4.9.2. „Hiiumaa liigub“ spordisarja korraldamine. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus. |

**1.5 HARIDUS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevuskava**  | **Vastutaja/ eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses** | **Selgitused** |
| 1.5.1. Hariduse valdkondliku arengukava koostamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tehtud ettevalmistavad tegevused nagu lähteülesande koostamine, pakkumuskutse koostamine. Saadud toetus KRAV meetmest, leitud on koostööpartner ja arengukava peaks valmima 2025 aasta teises pooles. |
| 1.5.2. Hiiumaa ühise huvikooli loomine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevuses, teemat käsitletakse Hariduse arengukava osana. |
| 1.5.3. Väärikate ülikooli käivitamine | Hiiumaa Vallavalitsus  |  | X | Tegevused käivad, lisaks väärikate ülikoolile on ka teisi projekte mis sama valdkonnaga tegelevad.  |
| 1.5.4. Hariduse kompetentsikeskuse mudeli loomine ja tööle rakendamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Mudel on loodud, tegemist on NGTS projekti osaga ja sellega nüüd käsil igapäevased tegevused. Jaanuar 2025 tegi volikogu otsuse asutada Hiiumaa Laste ja Perede Tugikeskus. |
| 1.5.5. Kutsehariduse arendamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevuses, teemat käsitletakse Hariduse arengukava osana. |
| **Järjepidevad tegevused:**  |  |  |  |  |
| 1.5.6. Hariduse ja huvihariduse toetamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevuses: |
| 1.5.6.1. Toetatakse õpilasfirmade juhendajaid ja noorte ettevõtlusinkubaatorit. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Arenduskeskuse eestvedamisel järjepidev tegevus. |
| 1.5.6.2. Hiiumaa noorte stipendiumifondi töös hoidmine. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Arenduskeskuse eestvedamisel järjepidev tegevus. |
| 1.5.6.3. Rajatakse lasteaia- ja kooliaiad või -peenrad. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Aktiivne tegevus Hiiumaa haridusasutuste seas. |

**1.6. SOTSIAALNE KAITSE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevuskava**  | **Vastutaja/ eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses** | **Selgitused**  |
| 1.6.1. Sotsiaalteenuste arendamine Kõpu Päikese kinnistul | Hiiumaa Vallavalitsus |  |  | Analüüsi tulemuse järeldus on, et see ei aita kinnistu kasutusele võtmine eesmärke täita. |
| 1.6.2. Laiendatakse eluaseme tagamise teenust | Hiiumaa Vallavalitsus/ sotsiaalkeskus |  | X | Tegevuses ja otsitakse võimalusi. |
| **Järjepidevad tegevused:**  |  |  |  |  |
| 1.6.3. Sotsiaalteenuste ja sotsiaalse heaolu tagamine | Hiiumaa Vallavalitsus/ Töötukassa |  | X | Tegevuses: |
| 1.6.3.1.Vabatahtlike kaasamine sotsiaalhoolekandeteenustel. | Hiiumaa Vallavalitsus/ Sotsiaalkeskus |  | X | Järjepidev tegevus. |
| 1.6.3.2. Päevakeskuse teenuse osutamine üle Hiiumaa. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Emmastes alustas tegevust 2024 aasta, Käinas hakkab teenus toimima lähitulevikus. Kärdla päevakeskuses järjepidevad tegevused. |
| 1.6.3.3. Korraldatakse vanemahariduse alaseid koolitusi. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Koostöös arenduskeskusega pidevad tegevused, lisaks imeliste aastate projektile algas ka Gordoni perekooli tegevus. Aktiivselt on tegeletud teema süsteemsema lahendamisega. |
| 1.6.3.4. Aktiveeritakse (pikaajalisi) töötuid. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Koostöö Töötukassa ja Sotsiaalkeskusega, päevakeskuse teenuse kaudu teemaga tegelemine. |
| 1.6.3.5. Parandatakse erivajadusega inimeste avalikesse hoonetesse pääsemist. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Pidev töö, nii uute hoonete loomisel kui ka olemasolevate tingimuste parandamine vastavalt võimekusele. |

**2. MAJANDUSARENG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevuskava** | **Vastutaja/ eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses** | **Selgitused** |
| 2.1. Eelduste loomine uutele hotellikohtadele ja ettevõtluspindadele Hiiumaal | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Kärdla sadama ala ja selle ümbruse detailplaneeringu koostamine loob eeldused ja võimalused uuteks arendusteks. Sõnajala ettevõtlus piirkonna arendamine.  |
| 2.2. Hiiumaa ettevõtluse konkurentsivõime tõstmine ja mainekujundus | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | MATA projekt 2024. aastal ja planeeritud uus projekt 2025. aastal. |
| 2.3. Üüri- ja munitsipaalkorterite rajamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Kõrgessaares käivad tööd. Ettevalmistused uuteks toetus perioodideks, vajaduste ja võimaluste kaardistamine. |
| 2.4. Hiiumaa haldusettevõtte loomine | Hiiumaa Vallavalitsus | X |  | Hiiumaa Haldus on loodud ja tööd alustanud allasutusena. |
| **Järjepidevad tegevused:**  |  |  |  |  |
| 2.5. Majandus- ja ettevõtluskeskkonna toetamine | Hiiumaa Vallavalitsus / Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Tegevuses: |
| 2.5.1. Hiiumaa majandusvedurite arenguprobleemidega personaalne tegelemine ja riigistruktuurides tugimine, MAK ja PEEK meetme tegevuste elluviimine. | Hiiumaa Vallavalitsus / Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Järjepidev tegevus koostöös Arenduskeskusega. |
| 2.5.2. Ettevõtete arengu toetamine, sh digi- ja rohepööre, tootearenduse osakaalu suurendamine, innovatsioonieesmärkide elluviimine, MATA, MAK ja PEEK meetme tegevuste elluviimine. | Hiiumaa Vallavalitsus / Hiiumaa Arenduskeskus  |  | X | Järjepidev tegevus koostöös Arenduskeskusega.  |
| 2.5.3. Ettevõtetele vajaduspõhiste arengu- ja koolitusprogrammide läbiviimine, õppereiside korraldamine, ettevõtlusinkubaatori tegevuste jätkamine, MATA, MAK ja PEEK meetme tegevuste elluviimine. | Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Järjepidev tegevus Arenduskeskusel. |
| 2.5.4. Noorte ettevõtlikkuse arendamine- noorte poolt loodavate ettevõtete arvu suurendamine, MATA ja PEEK meetme tegevuste elluviimine. | Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Järjepidev tegevus Arenduskeskusel. |
| 2.5.5. Hiiumaa ettevõtlust toetavate info- ja kommunikatsioonikanalite kaasajastamine ja arendamine (Hiiumaa.ee, e-pood, Visit Hiiumaa jms), MATA ja PEEK meetme tegevuste elluviimine. | Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Järjepidev tegevus Arenduskeskusel. |
| 2.5.6. Ettevõtlusklastrite sh turismiklastri toetamine ja arendamine MAK ja PEEK meetme tegevuste elluviimine. | Hiiumaa Arenduskeskus  |  | X | Järjepidev tegevus Arenduskeskusel. |

1. **TARISTUD JA ÜHENDUSED**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevuskava** | **Vastutaja/ eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses** | **Selgitused**  |
| 3.1. Kärdla sadevee kanalisatsioonivõrgu üleandmine Kärdla Veevärgile | Hiiumaa Vallavalitsus |  |  |  |
| 3.2. Koostatakse/ uuendatakse soojusmajanduse arengukavad | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Käinas ja Suuremõisas on töös.  |
| 3.3. Kergliiklusteede planeerimine ja keskkonnasäästlikum transport | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Läbi üldplaneeringu seatud võimalused, ettevalmistused meetmetest raha leidmisel. |
| 3.4. Kärdla sadama piirkonna ning Keskväljakut ümbritseva tänavavõrgu kaasajastamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Sadama tänava rekonstrueerimine ja Kärdla ranna ala detailplaneeringu ettevalmistamine. Kultuurimaja detailplaneeringu koostamine. |
| 3.5. Sadamate arendamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Sadamate arengukavade koostamine. |
| **Järjepidevad tegevused:** |  |  |  |  |
| 3.6. Taristute laiendamine, hooldamine ja parendamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  |  | Tegevuses: |
| 3.6.1. Side, elektri ja tänavavõrkude hooldus ja arendamine. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus. |
| 3.6.2. Väikesadamad ja lautrikohad korrastatakse. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Hiiukalas 2025-2027 rahastusemeede. |
| 3.6.3. Ühistranspordi teenuse parandamine ja peatuste kaasajastamine. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus. |
| 3.6.4. Vajadustele vastava lennu- ja laevagraafiku tagamine. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus. |

1. **KÜLASTUSKESKKOND**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevuskava** | **Vastutaja/****eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegevuses**  | **Selgitused**  |
| 4.1. Turismistrateegia tegevuskava elluviimine | Hiiumaa Arenduskeskus/ Turismiklaster |  | X | Turismiklastri tegevuste elluviimine vastavalt turismistrateegiale. 2025. planeeritud rahastus MATA meetmest. |
| **Järjepidevad tegevused:** |  |  |  |  |
| 4.2. Külastuskeskkonna kvaliteedi hoidmine ja tõstmine | Turismiklaster |  | X |

|  |
| --- |
| Tegevuses: |

 |
| 4.2.1. Korraldatakse giidide koolitusi, toimub giidieksam. | Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Järjepidev tegevus. 2025 aluses lisandus üle aastate 4 uut giidi. |
| 4.2.2. Rahvusvahelises Green Destinations (GD) programmis osalemine. | Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Järjepidev tegevus, saavutaud kuldtaseme hoidmine. |
| 4.2.3. Hoitakse korras ja arendatakse supluskohtasid. | MTÜ Suuremõisa loss |  | X | Järjepidev tegevus. |
| 4.2.4. Hoitakse korras ja rajatakse uusi avalikke WC-sid. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus. Kärdla avaliku WC rajamine väljaku serva. |
| 4.2.5. Külastusobjektide viitade korrastamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus, meetmete otsimine viitade uuendamiseks. |
| 4.2.6. UNESCO biosfääri programmiala Hiiumaa toimekeskuse tegevuse toetamine, viiakse ellu MATA ja PEEK toetusmeetme tegevusi. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus, täitub 30 aastat UNESCO biosfääri programmialasse kuulumist. |
| 4.2.7. Hiiumaa üleste mainekujunduse ja turundustegevuste elluviimine,viiakse ellu MATA ja PEEK toetusmeetme tegevusi. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus. |
| 4.3. Turismivaldkonna ettevõtluskeskkonna toetamine |  |  | X | Tegevuses: |
| 4.3.1. Koostöös Saare maakonnaga turismi toodete ja teenustearendamine (DMO) | Hiiumaa Arenduskeskus  |  | X | Järjepidev tegevus. |
| 4.3.2. Arendatakse kvaliteedimärke (Hiiumaa Roheline Märk jt) ning heateeninduse ja teenuste kvaliteeti, viiakse ellu MATA ja PEEK toetusmeetme tegevusi. | Hiiumaa Vallavalitsus/ Hiiumaa Arenduskeskus |  | X | Järjepidev tegevus. |

1. **KESKKONNAHOID JA -TEADLIKKUS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevuskava**  | **Vastutaja/** **eestvedaja** | **Tehtud** | **Tegemisel** | **Selgitused** |
| 5.1. Energia- ja kliimakava uuendamine ja tegevuskava koostamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Toetuse taotlus koostamiseks on esitatud koostöös Saarte Energiaga, kes ka koostamise eest seisma hakkavad. |
| 5.2. Kliimakindla majanduse seaduse mõjudega arvestamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Tegevuses, eesmärgid saavad kirjeldatud läbi energia kava koostamise. |
| 5.3. Saarnaki ja Hanikatsi laiu ajaloolise koosluse säilitamine ja loodushoiu mudeli arendamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Hoonete kompleksid on valla omanduses, ettevalmistused tegevusteks hakkavad toimuma 2025 aasta kevadel. |
| **Järjepidevad tegevused:** | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X |  |
| 5.5. Keskkonnateadlikkuse suurendamine | Hiiumaa Vallavalitsus |  |  | Tegevuses: |
| 5.5.1. Jäätmesorteerimise alane teavitustegevus. Laiendatakse jäätmeteta majandamise põhimõtteid. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus läbi valla infokanalite. |
| 5.5.2. Keskkonnateadlikkuse tõstmine – koolitused, õppeprogrammid. | Hiiumaa Vallavalitsus |  | X | Järjepidev tegevus, korraldatakse iga aastaselt keskkonnapäeva.  |